УТВЕРЖДЕН

# Распоряжением Губернатора

# Забайкальского края

# П А С П О Р Т

регионального проекта

«Содействие занятости женщин – создание условий

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

  - Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ванчикова А.Г.– заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Федотов А.М. – министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |
| Администратор регионального проекта | Щеглова И.С. - заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края – начальник управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»; Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225 |  |  |

  - Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста: 2019 - 66,5, 2020 - 66,9, 2021 - 67,3, 2022- 67,7, 2023 - 68,1, 2024 - 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 65,6 | 2018 | - | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,7 | 69,1 | 69,5 |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование: 2020 - 40000, 2021 - 40000, 2022 - 50000, 2023 - 50000, 2024 - 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | 150 | 150 | - | - | 295 | 295 | 369 | 369 | 369 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов: 2019 – 1162 460, 2020 – 1233 921, 2021 – 1315 637, 2022 - 1337 872, 2023 – 1346 002, 2024 – 1359 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | основной | 6 183 | 01.12.2018 | - | 9855 | 10980 | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов: 2019 – 37747, 2020 – 39491, 2021 – 415591, 2022 – 42376, 2023 – 43428, 2024 – 44003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | дополнитель-ный | 82 | 01.12.2018 | - | 156 | 235 | 378 | 394 | 425 | 457 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет: 2019 – 85,34, 2020 – 92,23, 2021 100, 2022 – 100, 2023 – 100, 2024 – 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 3 лет | дополнитель-ный | 53,3 | 01.12.2018 | - | 58,99 | 62,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход: 2019 – 2,90, 2020 – 3,10, 2021 - 3,06, 2022 – 3,07, 2023 – 3,13, 2024 – 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (проценты) | дополнитель-ный | 1,3 | 01.12.2018 | - | 1,58 | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4 |
| Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет: 2019 – 27,12, 2020 – 30,30, 2021 – 32,82, 2022 – 33,99, 2023 – 34,57, 2024 – 34,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет (проценты) | дополнительный | 14,3 | 01.12.2018 | - | 22,47 | 23,32 | 24 | 24 | 24 | 24 |

  - Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа. Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2019 г.г. |  |
| 1.1. | Прошли в 2020-2024 годах переобучение и повышение квалификации не менее 1697 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 31.12.2020 г. – 295 г.; 31.12.2021 г. – 295 г.: 31.12.2022 г. – 369 г.; 31.12.2023 г. – 369 г.; 31.12.2024 г. – 369 г. | Реализация мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание в субькте дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу |  |  |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Характеристика федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2019 г.г. |  |
| 2.1. | Создано 792 дополнительных места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образовании, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | Создание к 31.12.2019 г. 792 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет |
| 2.2. | Создано 612 дополнительных мест организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | Создание к 31.12.2020 г. 612 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет. |
| 2.3. | Создано 640 дополнительных мест организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов | Создание к 31.12.2021 г. 640 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет. |

  - Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа (ежегодно в 2020-2021 гг. – не менее 40 тыс. человек; ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 50 тыс. человек): 11694,5 млн. руб., в том числе по годам: 2020 г. – 1983,7 млн. руб., 2021 г. – 1983,7 млн. руб., 2022 г. – 2575,7 млн.руб., 2023 г. – 2575,7 млн. руб., 2024 г. – 2575,7 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовано в Забайкальском крае переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (ежегодно в 2020-2021 гг.- не менее 295 чел.; ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 369 чел.) | 0 | 14,63 | 14,63 | 19,01 | 19,01 | 19,01 |  | 86,28 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 0 | 13,90 | 13,90 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 81,97 |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.1. | бюджет Забайкальского края | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,31 |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано в 2019-2021 гг. не менее 255 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (в 2019 г. – не менее 90 тыс. дополнительных мест; в 2020 г. – не менее 100 тыс. дополнительных мест; в 2021 г. – не менее 65 тыс. дополнительных мест): 139684,6 млн. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 66665,0 млн. руб., 2020 г. – 36509,8 млн. руб., 2021 г. – 36509,8 млн. руб., 2022 г. – 0 млн.руб., 2023 г. – 0 млн. руб., 2024 г. – 0 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создано в 2019-2021 году 2044 места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3 лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации (в 2019 году – 792 места, в 2020 году – 612 мест, в 2021 году – 640 мест) | 386,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,40 |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 363,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,21 |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 23,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,18 |  |
| 2.1.3.1. | бюджет Забайкальского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | «Субсидии на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 о 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования» | 462,29 | 459,48 | 365,87 | 0 | 0 | 0 | 1287,64 |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 453,04 | 450,29 | 358,55 | 0 | 0 | 0 | 1261,89 |  |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. | консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 9,25 | 9,19 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 25,75 |  |
| 2.2.3.1. | бюджет Забайкальского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 848,69 | 474,11 | 380,50 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 1760,31 |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) |  | 816,25 | 464,19 | 372,45 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 1707,07 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: |  | 32,43 | 9,92 | 8,05 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 53,24 |  |
| бюджет Забайкальского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

  - Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Федотов А.М. | министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | А.Г. Ванчикова - заместитель председателя Правительства Забайкальского края | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | И.С.Щеглова | заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края – начальник управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Федотов А.М.- министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 4. | Участник регионального проекта | И.С.Щеглова | заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края – начальник управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Федотов А.М.- министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Шибанова Н.М. | заместитель министра– начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Томских А.А. - министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 40 |
| Прошли в 2020-2024 годах переобучение и повышение квалификации не менее 1697 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 31.12.2020 г. – 295 г.; 31.12.2021 г. – 295 г.; 31.12.2022 г. – 369 г.; 31.12.2023 г. – 369 г.; 31.12.2024 г. – 369 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата | Федотов А.М. | министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | А.Г. Ванчикова – заместитель председателя Правительства Забайкальского края | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | Т.А.Каргина | Начальник управления занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | И.С.Щеглова - заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края – начальник управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 40 |
| Создано в 2019-2021 годах дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образовании, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов (20019 г. – 792 ед., 2020 г. – 612 ед., 2021 г. – 640 ед.) |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата | Томских А.А. | министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | А.Г. Ванчикова – заместитель председателя Правительства Забайкальского края | 20 |
| 7 | Участник регионального проекта | Шибанова Н.М. | заместитель министра– начальник управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | Томских А.А. - министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Организовано в Забайкальском крае переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (ежегодно в 2020-2021 гг.- не менее 295 чел.; ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 369 чел.) | 01.01.2020. | 31.12.2024. | Федотов А.М. | информационно- аналитический отчет, организация в Забайкальском крае переобучения и повышения квалификации не менее полутора тысяч женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ВДЛ |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта Забайкальского края о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Каргина Т.А. | нормативные правовые акты Забайкальского края | РП |
| 1.1.2. | Проведение социологических опросов и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности Забайкальского края. | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.1.3. | Определение приоритетности Забайкальского края, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, по реализации региональной программы переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Шибанова Н.М. | аналитические материалы | РП |
| 1.1.4. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении субсидии на реализацию в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 25.12.2019 | 31.12.2019 | Федотов А.М. | соглашение | РП |
| 1.1. | Проведен анализ в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности Забайкальского края |  | 31.12.2020 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.2.1. | Утверждение нормативного правового акта Забайкальского края о реализации в 2021 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Каргина Т.А. | нормативный правовой акт Забайкальского края | РП |
| 1.2.2. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении субсидии на реализацию в 2021 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 25.12.2020 | 31.12.2020 | Федотов А.М. | соглашение | РП |
| 1.2. | Проведен анализ в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности Забайкальского края |  | 31.12.2021 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.3.1. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении субсидии на реализацию в 2022 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 25.12.2021 | 31.12.2021 | Федотов А.М. | соглашение | РП |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020-2021 годы. | 25.12.2021 | 25.12.2022 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.3. | Проведен анализ в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности Забайкальского края |  | 31.12.2022 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.4.1. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении субсидии на реализацию в 2023 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 25.12.2022 | 31.12.2022 | Федотов А.М. | соглашение | РП |
| 1.4.2. | Проведение мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год. | 25.12.2022 | 25.12.2023 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.4. | Проведен анализ в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности Забайкальского края |  | 31.12.2023 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.5.1. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении субсидии на реализацию в 2024 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 25.12.2023 | 31.12.2023 | Федотов А.М. | соглашение | РП |
| 1.5.2. | Проведение мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020- 2024 годы. | 25.12.2023 | 25.12.2024 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.5. | Проведен анализ в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности Забайкальского края |  | 31.12.2023 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | РП |
| 1.6. | Организовано в Забайкальском крае переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (ежегодно в 2020-2021 гг.- не менее 295 чел.; ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 369 чел.) |  | 31.12.2024 | Каргина Т.А. | аналитические материалы | КП |
| 2. | Создано в 2019-2021 годах дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образовании, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов (2019 г. – 792 ед., 2020 г. – 612 ед., 2021 г. – 640 ед.) | 01.01.2019 | 01.01.2021 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка, создание мест для детей в возрасте до трех лет позволило: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет | ВДЛ |
| 2.1.1. | Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2019 | 20.01.2019 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка | РП |
| 2.1.2. | В государственную программу Забайкальского края «Развитие образования на 2014-2025 годы», в приоритетном порядке включение мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Шибанова Н.М. | нормативный правовой акт Забайкальского края | РП |
| 2.1.3. | Предоставление Забайкальским краем заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.19. | 31.12.2019 | Шибанова Н.М. | заявки Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.1.4. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Томских А.А. | соглашение | РП |
| 2.1. | Обобщена практика применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования |  | 13.12.2019 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка | РП |
| 2.2.1. | Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2020 | 20.01.2020 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка | РП |
| 2.2.2. | В государственную программу Забайкальского края «Развитие образования на 2014-2025 годы», в приоритетном порядке включение мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Шибанова Н.М. | нормативный правовой акт Забайкальского края | РП |
| 2.2.3. | Предоставление Забайкальским краем заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2020. | 31.12.2020 | Шибанова Н.М. | заявки Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.2.4. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Томских А.А. | соглашение | РП |
| 2.2. | Обобщена практика применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | - | 13.12.2020 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка | РП |
| 2.3.1. | Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2021 | 20.01.2021 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка | РП |
| 2.3.2. | В государственную программу Забайкальского края «Развитие образования на 2014-2025 годы», в приоритетном порядке включение мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Шибанова Н.М. | нормативный правовой акт Забайкальского края | РП |
| 2.3.3. | Предоставление Забайкальским краем заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.21. | 31.12.2021 | Шибанова Н.М. | заявки Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.3.4. | Заключение соглашения между Правительством Забайкальского края с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Томских А.А. | соглашение | РП |
| 2.3. | Обобщена практика применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования |  | 13.12.2021 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка | РП |
| 2.4. | Создано в 2019-2021 годах дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образовании, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов (2019 г. – 792 ед., 2020 г. – 612 ед., 2021 г. – 640 ед.) | 01.01.2019 | 0.01.2021 | Шибанова Н.М. | аналитическая справка | КП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

- Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в государственных и муниципальных организациях,, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 1 064 548 человек | По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») | Росстат | По Российской Федерации; федеральным округам; субъектам Российской Федерации | Годовая | Используются таблицы формы № 85-к 39, 39р,44 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 25 743 человек | По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») | Росстат | По Российской Федерации; федеральным округам; субъектам Российской Федерации | Годовая | Используются таблицы формы № 85-к 39, 39р,44 |
| Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель рассчитывается по формуле: Вдн/Вд*100%, где Вдн- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (); - Вд численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 0 до 2 лет всего | 2,4 процента | По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») | Росстат | По Российской Федерации; федеральным округам; субъектам Российской Федерации | Годовая | Используются таблицы формы № 85-к 39, 39р, 44, 4а |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным {Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} *100%. | 80,47 процентов | По данным Минпросвещения России | Минпросвещения России | По Российской Федерации; субъектам Российской Федерации | Ежемесячно | Показатель внесен в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (далее – ГПРО) и утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. Введение показателя «Доступность дошкольного образования» было обусловлено необходимостью осуществлять системный мониторинг и контроль за достижением поставленных целей. |

- Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга | Мероприятие по предупреждения, ликвидации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение объемов финансирования проекта | Недостаточность средств для реализации проекта; невыполнение заявленных показателей | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | два раза в год | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального бюджета на реализацию проекта |
| 2. | Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя | Затягивание сроков реализации мероприятия | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | два раза в год | Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в том числе с другими субъектами Российской Федерации |