**УТВЕРЖДЕН**

# Распоряжением Губернатора

# Забайкальского края

# П А С П О Р Т

**регионального проекта**

**«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

**(Старшее поколение)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение | Срок начала и окончания | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.Г.Ванчикова - заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | | |
| Руководитель регионального проекта | А.М.Федотов - министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | | |
| Администратор регионального проекта | Е.О.Казаченко - первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края | | |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328;  Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 года № 448 | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Число граждан, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. | | | | | | | | | | |
| 1. | Число граждан, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. | дополнительный | 0,23 | 31.12.2017 | 0,30 | 0,60 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию,% | | | | | | | | | | |
| 2. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | дополнительный | 15,72 | 31.12.2017 | 22,3 | 27,3 | 33,3 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением,% | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | дополнительный | 42,9 | 31.12.2017 | 49,7 | 53,9 | 58,1 | 68,9 | 80,0 | 90,0 |
| Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 4. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек | дополнительный | - | - | 368 | 736 | 1104 | 1472 | 1840 | 2208 |

1. **Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | | |
| 1. | Результат национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании анализа эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также с учетом положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье Минтрудом России, совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, будут подготовлены и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендаций по повышению эффективности мероприятий таких программ.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Увеличен период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 31.12.2024 | С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации.  Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни:  Оснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Организация доступной среды в МО, обслуживающих старшее поколение. Совершенствование системы профилактики здорового образа жизни граждан пожилого возраста (к концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением);  Организация качества среды через оптимальную организацию пространства здания МО, учитывающую состояние здоровья пожилого человека и создание дополнительных условий, помогающих ему в получении необходимых услуг и самообслуживании (данный пункт предусматривает работы по реконструкции гериатрических стационаров ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» и ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ», где развернуто 30 и геронтологических 20 коек соответственно), работы необходимо провести в первый (2019 г.) реализации проекта, в целях дальнейшего качественного развития службы и реализации программы в установленные сроки;  Для организации проведения медицинских осмотров выездными бригадами и на дому сформированы выездные медицинские бригады и выделен специальный транспорт. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска к концу 2024 года не менее 95 процентов лиц старше, трудоспособного возраста из групп риска будут охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции |
| 2. | Результат национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят приказ Минтруда России«О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года».  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 2.1. | Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | 31.12.2024 | Утвержден региональный план мероприятий («дорожная карта») по реализации в Забайкальском крае пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, включающий мероприятия по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образование работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги (далее - региональный план мероприятий («дорожная карта») по реализации в Забайкальском крае пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода. В Забйкальском крае создана и функционируют системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Приобретены автомобили для организации работы мобильных бригад в отдаленных населенных пунктах. |
| 3. | Результат национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1. | Организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 31.12.2024 | В Забайкальском крае определена численность участников мероприятий, которым до 2024 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Начиная с 2019 года в Забайкальском крае обучение прошли не менее 2208 граждан предпенсионного возраста. |

1. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. руб.) | | | | | | Всего  (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | | | | | | | | |
| 1. | Результат национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличен период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 1,11 | 31,54 | 8,45 | 0 | 0 | 0 | 41,10 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 1,11 | 31,54 | 8,45 | 0 | 0 | 0 | 41,10 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет субъекта РФ, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | | | | | | | | |
| 2.1. | Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | 20,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,229 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетуЗабайкальского края) | 19,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,825 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта РФ, в т.ч.: | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 |
| 2.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,404 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Результат национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | | | | | | | |
| 3.1. | Организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 27,072 | 27,072 | 27,072 | 27,072 | 27,072 | 27,072 | 162,432 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края) | 26,531 | 26,531 | 26,531 | 26,531 | 26,531 | 26,531 | 159,186 |
| 3.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта РФ, в т.ч.: | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 3,246 |
| 3.1.3. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 3,246 |
| 3.1.3.1. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 48,411 | 58,612 | 35,522 | 27,072 | 27,072 | 27,072 | 223,761 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетуЗабайкальского края) | | 47,466 | 58,071 | 34,981 | 26,531 | 26,531 | 26,531 | 220,111 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.: | | 0,945 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 3,650 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,945 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 3,650 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Участники регионального проекта**

| № п/п | Роль в проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | | А.М.Федотов | Министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | | А.Г.Ванчикова - заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | | Е.О.Казаченко | Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края | | А.М.Федотов - министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 10 |
| Увеличен период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | | | | |
| 3. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.О. Давыдов | | Министр здравоохранения Забайкальского края | А.Г.Ванчикова - заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | 40 |
| 4. | | Участник регионального проекта | С.М. Мироманов | | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О.Давыдов - министр здравоохранения Забайкальского края | 30 |
| 5. | | Участник регионального проекта | Е.О.Казаченко | | Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края | А.М.Федотов - министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 30 |
| Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | | | | | | | |
| 6. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М.Федотов | | Министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | А.Г.Ванчикова - заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | 20 |
| 7. | | Участник регионального проекта | Е.О.Казаченко | | Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края | А.М.Федотов - министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 30 |
| 8. | | Участник регионального проекта | С.М. Мироманов | | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О.Давыдов - министр здравоохранения Забайкальского края | 20 |
| 9. | | Участник регионального проекта | Н.В. Буслаева | | Заместитель начальника управления организации социального обслуживания - начальник отдела по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Е.О.Казаченко - первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 30 |
| Организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | | | | | | | |
| 10. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М.Федотов | | Министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | А.Г.Ванчикова - заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам | 20 |
| 11. | | Участник регионального проекта | И.С.Щеглова | | Заместитель министра – начальник управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | А.М.Федотов - министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 30 |
| 12. | | Участник регионального проекта | Т.А.Каргина | | начальник управлениязанятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | И.С.Щеглова - заместитель министра – начальник управления труда и демографической политики Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 50 |

1. **Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия (процесса оптимизации возможностей в области здоровья, участия в общественной жизни и безопасности в целях поддержания качества жизни стареющего населения (ВОЗ, 2002), качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни на территории Забайкальского края.  Демографическая ситуация в регионе характеризуется динамичным увеличением доли граждан старшего поколения. Если в 2011 году в крае проживало 17,6 % от общей численности населения граждан пожилого возраста, то в 2018 году 32,33 %.  Региональный проект предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций; организацию порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.  В Забайкальском крае планируется создание системы долговременного ухода (далее - СДУ) за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы, мобильных выездных бригад, сиделок.  В рамках СДУ предусмотрена организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания. Повышение профессионального мастерства и подготовка специалистов к внедрению системы долговременного ухода.  С учетом территориальных особенностей, а именно общей площади и протяженности региона, отдаленности значительного количества населенных пунктов от районных центров и низкой плотности населения внедрение СДУ позволит сформировать доступную и эффективную региональную модель долговременной медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста. Региональная модель СДУ будет реализована на принципах преемственности и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.  Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.  Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.  Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.  В настоящее время организация оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста в Забайкальском крае осуществляется с учетом требований Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 года № 38н (далее – Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»). Обеспеченность гериатрическими койками в крае составляет 0,23 на 10000 населения лиц пожилого и старческого возраста. Лечение лиц пожилого и старческого возраста в дневных стационарах медицинских организаций области составляет 15,72 %.  С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации.  Кроме того, будут организованы проведения медицинских осмотров выездными бригадами и на дому (для этих целей будут сформированы выездные медицинские бригады и выделен специальный транспорт);  Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.  В системе социальной защиты Забайкальского края на базе 8 государственных учреждений социального обслуживания функционируют центры активного долголетия (далее - ЦАД), основной задачей которых является формирование условий для сохранения здоровья граждан старшего поколения, реализации их потенциала, стимулирования их активного долголетия, вовлечения в активную общественную деятельность. К 2024 году планируется открыть 20 ЦАД.  В рамках проекта предполагается оснащение ЦАД, что позволит создать условия для оздоровления, культурно-досуговой деятельности, занятий физической культурой и спортом; вовлечение граждан старшего поколения в деятельность, связанную с активным отдыхом, содействие развитию творческой активности, повышению их компьютерной, финансовой, экономической грамотности; обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным ресурсам для повышения их социальной компетентности; вовлечение пожилых граждан в добровольческую деятельность в группах взаимопомощи и волонтерству; формирование у граждан старшего поколения функциональной грамотности.  Исполнение запланированных мероприятий программы «Старшее поколение» окажет существенное влияние на повышение качества предоставления социальных услуг, увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни, а также будет способствовать повышению качества жизни граждан старшего поколения в целом.  С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 368 человек, таким образом к концу 2024 года не менее 2208 человек.  Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.  Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения позволит как повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи регионального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни.  Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Региональной программы Забайкальского края «Демография». |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Старшее поколение»

**План мероприятий**

**по реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Увеличен период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 01.01.2019 | 31.12.2020 | С.О.Давыдов | Информационно-аналический отчет, в Забайкальском крае разработана региональная программа по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | ВДЛ |
| 1.1.1 | Организация сбора информации о реализации действующих в регионе программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия, и продолжительности здоровой жизни | 01.01.2019 | 15.04.2019 | С.М. Мироманов | Информация Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России;  Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 1.1.2. | Осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01.01.2019 | 01.12.2024 | С.М. Мироманов | Информация Минздрава ЗК в Минздрав России | РП |
| 1.1.3 | Систематизация в отдельную программу в целях повышения эффективности анализа и реализации мероприятий в действующих региональных программах, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 01.05.2019 | 01.12.2019 | С.М. Мироманов | Нормативный правовой акт Забайкальского края, информация Министерства труда и социальной защиты населения ЗК в Минтруд России | РП |
| 1.1.4. | Разработка и апробация комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2019 | 01.11.2019 | С.М. Мироманов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.5. | Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» в Забайкальском крае | 01.01.2019 | 30.06.2019 | С.М. Мироманов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.6. | Разработка клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | 01.01.2020 | 01.11.2020 | С.О.Давыдов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.7. | Внедрение комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2020 | 01.12.2020 | С.О.Давыдов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.8. | Проведение мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» в Забайкальском крае | 01.01.2020 | 30.06.2020 | С.М. Мироманов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.9. | Внедрение комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2021 | 01.12.2021 | С.М. Мироманов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.10. | Проведение мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» в Забайкальском крае | 01.01.2021 | 30.06.2021 | С.О.Давыдов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.11. | Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» в Забайкальском крае | 01.01.2022 | 30.06.2022 | С.М. Мироманов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.12. | Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста проживающих в Забайкальском крае | 01.01.2021 | 01.03.2021 | С.М. Мироманов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.1.13. | Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста проживающих в Забайкальском крае | 01.01.2022 | 01.03.2022 | С.М. Мироманов | Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 1.1.14. | Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста проживающих в Забайкальском крае | 01.01.2023 | 01.03.2023 | С.М. Мироманов | Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 1.1. | Проведен мониторинг деятельности регионального гериатрического центра, медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» |  | 01.12.2023 | С.О.Давыдов | Информация Министерства здравоохранения Забайкальского края  в Минздрав России | РП |
| 1.2.1. | Создание и функционирование центров активного долголетия на базе 7 учреждений социального обслуживания Забайкальского края в 5 районах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.О Казаченко | Приказы Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края об открытии Центров активного долголетия.  Формирование условий для реализации потенциала граждан старшего поколения, стимулирования их активного долголетия, вовлечения в активную общественную деятельность. | РП |
| 1.2.2. | Создание и функционирование центров активного долголетия на базе 10 учреждений социального обслуживания в 8 районах Забайкальского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.О Казаченко | Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края об открытии Центров активного долголетия.  Результатом данного мероприятия является формирование условий для реализации потенциала граждан старшего поколения, стимулирования их активного долголетия, вовлечения в активную общественную деятельность. | РП |
| 1.2.3. | Создание и функционирование центров активного долголетия на базе 13 учреждений социального обслуживания Забайкальского края в 11 районах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.О Казаченко | Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края об открытии Центров активного долголетия.  Формирование условий для реализации потенциала граждан старшего поколения, стимулирования их активного долголетия, вовлечения в активную общественную деятельность. | РП |
| 1.2. | Созданы на территории Забайкальского края 20 центров активного долголетия |  | 31.12.2021 | А.М.Федотов | Приказы Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | РП |
| 1.3.1. | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.12.2019 | 01.12.2024 | С.М.Мироманов | Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 1.3.2. | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.01.2020 | 01.12.2024 | С.М.Мироманов | Информация Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  в Минтруд России;  Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 1.3. | Применены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, разработанных Минздравом России |  | 31.12.2024 | С.О.Давыдов | Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 1.4. | Увеличен период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  | 31.12.2024 | С.О.Давыдов | Информационно-аналитический отчет | КП |
| 2. | Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.М.Федотов | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 2.1.1. | Внедрение элементов системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в деятельность организаций социального обслуживания | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Н.В.Буслаева | Информация Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  в Минтруд России;  Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 2.1.2. | Участие Забайкальского края в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Е.О.Казаченко | Информация Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  в Минтруд России;  Информация министерство здравоохранения Забайкальского края в Минздрав России | РП |
| 2.1.3. | Включение не менее 12 процентов лиц, старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в систему долговременного ухода в Забайкальском крае | 01.03.2020 | 01.11.2020 | Н.В.Буслаева | Нормативно правовой акт Забайкальского края | РП |
| 2.1.4. | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. | 01.01.2020 | 01.06.2020 | А.М.Федотов | Нормативный правовой акт Забайкальского края, Информация Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России | РП |
| 2.1. | Предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при создании системы долговременного ухода в Забайкальском крае |  | 31.12.2020 | А.М.Федотов | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств | РП |
| 2.2.1. | Проведение анализа результатов внедрения системы долговременного ухода в Забайкальском крае | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Н.В.Буслаева | Информация Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России | РП |
| 2.2.2. | Участие Забайкальского края в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Е.О.Казаченко | Информация Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России | РП |
| 2.2.3. | Включение не менее 16 процентов лиц, старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в систему долговременного ухода в Забайкальском крае | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Е.О.Казаченко | НПА Забайкальского края | РП |
| 2.2.4. | Актуализация плана мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. | 01.05.2021 | 01.06.2021 | А.М.Федотов | Информация Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России,  НПА | РП |
| 2.2.5. | Проведение анализа результатов внедрения системы долговременного ухода в 2019-2021 годах | 01.09.2011 | 31.12.2021 | Н.В.Буслаева | Информация Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России | РП |
| 2.2.6. | Реализация в Забайкальском крае системы долговременного ухода | 01.01.2022 | 01.12.2024 | Е.О.Казаченко  С.М.Мироманов | Информация Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России | РП |
| 2.2. | Проведен анализ реализации межведомственного регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода в Забайкальском крае |  | 01.12.2024 | А.М.Федотов | Информация Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края в Минтруд России | РП |
| 2.3. | Создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 01.12.2024 | А.М.Федотов | Информационно-аналитический отчет | КП |
| 3. | Организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному  профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.М.Федотов | Информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 3.1.1. | Разработка и утверждение региональной ведомственной целевой программы «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» на 2019-2024 годы; разработаны порядки по организации и направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста, и расходования иных межбюджетных трансфертов | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Т.А.Каргина | Программа  Порядки | РП |
| 3.1.2. | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Т.А.Каргина | Сформирован состав участников мероприятий | РП |
| 3.1.3. | Разработка нормативного правового акта Забайкальского края по утверждению региональной программы, предусматривающий реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета региона на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий | 01.01.2019 | 20.01.2019 | Т.А.Каргина | нормативно правовой акт Забайкальского края | РП |
| 3.1.4. | Обучение не менее 368 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году | 01.07.2019 | 31.12.2019 | И.С.Щеглова | Аналитический отчет | РП |
| 3.1. | Заключено соглашение между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 31.12.2019 | А.М.Федотов | соглашение | РП |
| 3.2.1 | Реализация дополнительных сервисов на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.С.Щеглова | Развитие портала «Работа в России» | РП |
| 3.2.2. | Организация в 2019 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.А.Каргина | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | РП |
| 3.2. | Осуществлен мониторинг реализации в Забайкальском крае мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году |  | 31.12.2019 | А.М.Федотов | Доклад Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  в Минтруд России | РП |
| 3.3.1 | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Т.А.Каргина | Сформирован состав участников мероприятий | РП |
| 3.3.2. | Организация обучения с 2019 года не менее 736 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.А.Каргина | Аналитический отчет | РП |
| 3.3. | Заключено соглашение между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 01.03.2020 | А.М.Федотов | соглашение | РП |
| 3.4.1. | Формирование состава участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2021 году | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Т.А.Каргина | Сформирован состав участников мероприятий | РП |
| 3.4.2. | Организация обучения с 2019 года не менее 1104 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Т.А.Каргина | Аналитический отчет | РП |
| 3.4. | Заключено соглашение между Правительством Забайкальского края и Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 01.03.2021 | А.М.Федотов | соглашение | РП |
| 3.5.1. | Организация в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 01.02.2021 | 31.12.2021 | И.С.Щеглова | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | РП |
| 3.5. | Осуществлен мониторинг реализации в Забайкальском крае мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2021 году |  | 25.01.2022 | А.М.Федотов | Доклад Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края  в Минтруд России | РП |
| 3.6.1. | Формирование состава участников мероприятий  (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Т.А.Каргина | Сформирован состав участников мероприятий | РП |
| 3.6.2. | Организация обучения с 2019 года не менее 1472 гражданина предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.А.Каргина | Аналитический отчет | РП |
| 3.6. | Заключено соглашение между Правительством Забайкальского края и и Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 01.03.2022 | А.М.Федотов | соглашение | РП |
| 3.7.1. | Формирование состава участников мероприятий  (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2023 году | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Т.А.Каргина | Сформирован состав участников мероприятий | РП |
| 3.7.2. | Организация обучения с 2019 года не менее 1840 гражданина предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.А.Каргина | Аналитический отчет | РП |
| 3.7. | Заключено соглашение между Правительством Забайкальского края и и Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 01.03.2023 | А.М.Федотов | соглашение | РП |
| 3.8.1. | Формирование состава участников мероприятий  (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2023 году | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Т.А.Каргина | Сформирован состав участников мероприятий | РП |
| 3.8.2. | Организация обучения с 2019 года не менее 2208 гражданина предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.А.Каргина | Аналитический отчет | РП |
| 3.8. | Заключено соглашение между Правительством Забайкальского края и и Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 01.03.2024 | А.М.Федотов | соглашение | РП |
| 3.9. | Организованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному  профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | 31.12.2024 | А.М.Федотов | Информационно-аналитический отчет | КП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Старшее поколение»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс.чел | | | | | | | | |
| 1. | Отношение численности застрахованных лиц, достигающих возраста 60 лет - мужчины, 55 лет - женщины в Забайкальском крае к численности указанной категории граждан в Российской Федерации | | - | данные Пенсионного Фонда Российской Федерации | Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края | По данным государственных учреждений социального обслуживания | ежеквартально | форма показателя - относительный |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | | | | | | | | |
| 1. | отношение (В) количества граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к общему числу (А) граждан старше трудоспособного возраста в отчетном году.  В/А х 100 % | | 15,72 | форма федерального статистического наблюдения  № 30 "Сведения о медицинской организации" (таблица 2510), ежегодно | ГУЗ «МИАЦ» ,  ежегодно | Забайкальский край | ежегодно | форма показателя - относительный |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | | | | | | | | |
| 1. | Число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением / численность населения в возрасте старше трудоспособного на начало отчетного года)\*100 | | 42,9 | форма федерального статистического наблюдения  № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | ГУЗ "МИАЦ, ежегодно | В целом по Забайкальскому краю | Показатель за год | форма показателя - относительный |
| Число граждан, пролеченных на геронтологических койках, тыс.чел. | | | | | | | | |
| 1. | Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на геронтологических койках, тыс.чел. | | 0,23 | форма федерального статистического наблюдения  «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | ГУЗ «МИАЦ», ежегодно | В целом по Забайкальскому краю | Показатель за год | форма показателя - относительный |

Ключевые риски

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга | Мероприятие по предупреждения, ликвидации риска |
| 1 | Несвоевременное финансирование | Несвоевременное исполнение мероприятий | Федотов А.М.  Казаченко Е.О.  Мироманов А.М. | ежемесячно | Своевременная подача заявок на финансирование |
| 2 | Недобросовестные подрядчики | Несвоевременное исполнение мероприятий | Федотов А.М.  Казаченко Е.О.  Солянников А.В. | ежемесячно | Качественное составление технического задания, своевременный контроль за исполнением мероприятия |
| 3 | Недостаточный кадровый потенциал | Несвоевременное исполнение мероприятий | Федотов А.М.  Казаченко Е.О.  Мироманов А.М.  Заяханова С.Ц. | ежегодно | Профориентационная работа муниципалитетов с ВУЗами и СУЗами |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_