|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН**распоряжением ГубернатораЗабайкальского края |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,**

**включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.Г. Ванчикова - заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам  |
| Руководитель регионального проекта | С.О. Давыдов - министр здравоохранения Забайкальского края  |
| Администратор регионального проекта | А.М. Мироманов - первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края до 2024года» (с изменениями от 28 марта 2018 года), утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 года № 448 |

**2. Цель и показатели регионального проекта[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)[[2]](#footnote-2) |
| 1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | Основной | 5,4 | 31.12.2016 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | Основной | 820,3 | 31.12.2017 | 760,4 | 722,5 | 684,6 | 652,3 | 624,4 | 592,1 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) |
| 3 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | Дополнительный | 273,2 | 31.12.2017 | 267,5 | 263,5 | 259,6 | 255,7 | 250,5 | 245,3 |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)[[3]](#footnote-3) |
| 4 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | Дополнительный | 2,6 | 31.12.2017 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,4 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) :Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)*:* Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет- снижение потребления алкоголя;- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности.Разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, в том числе разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном порядке:- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи;- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления;Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья путем их преобразования.Минздравом России подготовлены и направлены в регионы модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в центры общественного здоровья;-профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);-организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;– организованы программы дополнительного образования и переподготовки специалистов по общественному здоровью (ОЗ);– проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;– внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;– разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в планировании городской среды. Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение корпоративных программ на средних и крупных предприятиях.Разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. Разработаны и утверждены образовательный и профессиональный стандарты по специальности «Общественное здоровье».В медицинских вузах созданы кафедры общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов медико-профилактических факультетов. В штатное расписание органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного управления включены штатные единицы специалистов по общественному здоровью.Разработана и утверждена совместным приказом Минздрава России и Росстата методика оценки среднедушевого потребления алкоголя, включая незарегистрированное потребление спиртосодержащей продукции.Срок(справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1. | На базе центров здоровья и центра медицинской профилактики организованы региональный центр и первичные (межмуниципальные) центры общественного здоровья. | 15.12.2020 | На основании нормативных актов Министерства здравоохранения Российской Федерации на базе краевого центра медицинской профилактики и центров здоровья Забайкальского края организованы центры общественного здоровья, с учетом обновленных требований к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации.Обеспечена подготовка специалистов по специальности «Общественное здоровье» на курсах тематического усовершенствования и профессиональной переподготовки после утверждения образовательного и профессионального стандартов по специальности «Общественное здоровье» на федеральном уровне.В штатное расписание органов государственной власти Забайкальского края, а также органов местного управления включены штатные единицы специалистов по общественному здоровью. |
| 1.2. | Разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на Федеральном законодательстве и нормативных актах Министерства здравоохранения Российской Федерации.  | 15.12.2021 | Приняты региональные нормативные правовые акты, основанные на Федеральном законодательстве и нормативных актах Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленные на:- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака;- снижение потребления алкоголя;- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;- сокращение потребления сахара и соли;-ликвидацию микронутриентной недостаточности. |
| 1.3. | Разработаны и утверждены в установленном порядке на основе модельных программ, представленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, региональные, муниципальные программы по общественному здоровью | 01.06.2021 | На основе модельных программ, представленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, разработаны и утверждены региональные, муниципальные программы по снижению действия основных факторов риска НИЗ, по первичной профилактике заболеваний полости рта и профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.4. | Не менее 20% муниципальных образований Забайкальского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья. | 01.09.2021 | Начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.5. | Не менее 40% муниципальных образований Забайкальского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья. | 15.12.2021 | В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2020 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.6. | Не менее 60% муниципальных образований Забайкальского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья. | 15.12.2022 | В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2021 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.7. | Не менее 80% муниципальных образований Забайкальского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья. | 15.12.2023 | В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2022 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.8. | Все 100% муниципальных образований Забайкальского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья. | 01.11.2024 | В 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2023 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику абортов. Согласно указанным правилам Минздравом России ежегодно будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям.Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. |
| 2.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. | 15.12.2024 | Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации с целью получения субсидий из федерального бюджета для предоставления на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по профилактике и охране здоровья граждан с целью их привлечения к мероприятиям по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику абортов. Разработаны и размещены на сайте Минздрава Забайкальского края рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Коммуникационной кампанией с 2019 по 2020 г. и с 2022 по 2024 г. охвачено не менее 75% (не менее 70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населенияХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключены ежегодные государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Минздравом России ежегодно проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-порталаtakzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.Минздравом России проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024гг. |
| 3.1. | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проводятся мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.12.2019 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием методических материалов НМИЦ профилактической медицины Минздрава России (социальных роликов), обеспечена запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий. Представлены отчеты в Минздрав РФ (по требованию) о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Проведено не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. |
| 3.2. | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проводятся мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.12.2020 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием методических материалов НМИЦ профилактической медицины Минздрава России (социальных роликов), обеспечена запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий. Представлены отчеты в Минздрав РФ (по требованию) о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Проведено не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения |
| 3.3. | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проводятся мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.12.2021 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием методических материалов НМИЦ профилактической медицины Минздрава России (социальных роликов), обеспечена запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий. Представлены отчеты в Минздрав РФ (по требованию) о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Проведено не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения |
| 3.4. | За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проводятся мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.12.2022 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием методических материалов НМИЦ профилактической медицины Минздрава России (социальных роликов), обеспечена запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий. Представлены отчеты в Минздрав РФ (по требованию) о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Проведено не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения |
| 3.5. | За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проводятся мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.12.2023 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием методических материалов НМИЦ профилактической медицины Минздрава России (социальных роликов), обеспечена запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий. Представлены отчеты в Минздрав РФ (по требованию) о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Проведено не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения |
| 3.6. | За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проводятся мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.12.2024 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием методических материалов НМИЦ профилактической медицины Минздрава России (социальных роликов), обеспечена запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий. Представлены отчеты в Минздрав РФ (по требованию) о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Проведено не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения |
| 3.7. | Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.12.2019(далее - ежегодно) | Подготовлен и представлен в Минздрав РФ итоговый отчет о результатах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работниковХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):По итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Минздрава России, органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной компании.Срок(справочно из паспорта федерального проекта) : 01.01.2019- 31.12.2024 гг. |
| 4.1. | Внедрены, по согласованию с работодателями, разработанные на федеральном уровне, модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. В программы включено порядка 100 тысяч работников. | 15.06.2024 | Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья. |
| 1.1. | На базе краевого центра медицинской профилактики и центров здоровья Забайкальского края обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 0 | 40,17 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 200,53 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч.  *межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 181,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0 | 3,97 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 19,53 |
| 1.1.3.1. | бюджет Забайкальского края | 0 | 3,97 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 19,53 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. |
| 2.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. | 0,5 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2,31 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч.  *межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0,5 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2,31 |
| 2.1.3.1. | бюджет Забайкальского края | 0,5 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2,31 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.  | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Коммуникационной кампанией с 2019 по 2020 г. и с 2022 по 2024 г. охвачено не менее 75% (не менее 70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения |
| 3.1. | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием методических материалов НМИЦ профилактической медицины Минздрава России (социальных роликов), обеспечена запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий.  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч.  *межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1. | бюджет Забайкальского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 2,0 | 42,04 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 211,84 |
| федеральный бюджет(в т.ч.  *межбюджетные трансферты бюджету Забайкальского края)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 181,0 |
| консолидированный бюджет Забайкальского края, в т.ч.: | 0,5 | 4,34 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 21,84 |
| бюджет Забайкальского края | 0,5 | 4,34 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 21,84 |
| межбюджетные трансферты бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |

5. Участники регионального проекта

| №п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | С.О. Давыдов  | Министр здравоохранения Забайкальского края  | А.Г. Ванчикова Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам  | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | А.М. Мироманов  | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3.  | Участник регионального проекта | М.Б. Загирова | Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 25 |
| На базе центров здоровья и центра медицинской профилактики организованы региональный центр и первичные (межмуниципальные) центры общественного здоровья. |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.О. Давыдов  | Министр здравоохранения Забайкальского края  | А.Г. Ванчикова Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам  | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | А.М. Мироманов  | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта | И.Э. Бизяева | Начальник отдела правового обеспечения Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | М.В. Кондратьева  | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Н.Г. Игнатьева | Заместитель министра - начальник отделаохраны материнства и детства | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 9. | Участник регионального проекта | М.Б. Загирова | Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| Разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на Федеральном законодательстве и нормативных актах Министерства здравоохранения Российской Федерации. |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.О. Давыдов  | Министр здравоохранения Забайкальского края  | А.Г. Ванчикова Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам  | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | И.Э. Бизяева | Начальник отдела правового обеспечения Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | М.Б. Загирова | Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| Разработаны и утверждены в установленном порядке на основе модельных программ, представленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, региональные, муниципальные программы по общественному здоровью |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Мироманов  | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | М.Б. Загирова | Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | И.Н. Попова | Главный врач ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника», главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Н.Б. Тюменцев | Заведующий урологическим отделением ГУЗ «Краевая клиническая больница», главный внештатный уролог Министерства здравоохранения Забайкальского края | В.А. Шальнев, Главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница» | 5 |
| Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |
| 17.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Мироманов  | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | М.В. Кондратьева  | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 19. | Участник регионального проекта | С.А. Матвеенко | Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 20. | Участник регионального проекта | И.Э. Бизяева | Начальник отдела правового обеспечения Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 21.  | Участник регионального проекта | М.Б. Загирова | Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | И.В. Николаева | Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»  | М.В. ОсиповДиректор ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | 10 |
| Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Мироманов  | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 24. | Участник регионального проекта | М.Б. Загирова | Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Т.Б. Есина | Заместитель главного врача ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» | М.Б.Загирова, главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинский профилактики» | 10 |
| 26. | Участник регионального проекта (по согласованию) | И.Г. Кунгуров | Заместитель директора ФГУП ВГТРК«ГТРК-Чита» | Г.А. КаманинаДиректор ФГУП ВГТРК«ГТРК-Чита» | 5 |
| 27.  | Участник регионального проекта (по согласованию) | К.В. Канунникова | Генеральный директорОАО «Альтес» |  | 5 |
| Внедрены, по согласованию с работодателями, разработанные на федеральном уровне, модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. В программы включено порядка 100 тысяч работников. |
| 28. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Мироманов  | Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | М.В. Кондратьева  | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 30. | Участник регионального проекта | С.А. Матвеенко | Начальник отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 5 |
| 31. | Участник регионального проекта | М.Б. Загирова | Главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Забайкальского края | С.О. Давыдов,Министр здравоохраненияЗабайкальского края | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Т.Б. Есина | Заместитель главного врача ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» | М.Б.Загирова, главный врач ГУЗ «Краевой центр медицинский профилактики» | 10 |
| 33.  | Участник регионального проекта | И.В. Николаева | Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»  | М.В. ОсиповДиректор ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| 34.  | Участник регионального проекта | В.В. Писаренко | Помощник Главы городского округа по вопросам здравоохранения | А.Д. МихалевГлава городского округа «Город Чита» | 5 |

6. Дополнительная информация

 В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара, мониторингу за состоянием питания различных групп населения с применением научных исследований.

 Основной задачей проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья в соответствии с новым порядком организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемых нормативов по их размещению и требований к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья.

 Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

 Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампаниис охватом не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. При размещении информационных материалов будут задействованы механизмы таргетинга (география, демография, интересы, сообщества, путешествия, устройства).

 Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

 Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья.

 Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей национального проекта «Демография»:

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

 Более того, мероприятия, запланированные в рамках проекта должны оказать непосредственное влияние на такие показатели национального проекта «Демография», как:

увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

 Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать мероприятия:

- по созданию центров общественного здоровья на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики;

- по внедрению в 100% муниципальных образований модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья;

- по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников;

- по проведению ежегодной коммуникационной кампании, пропагандирующей здоровый образ жизни и бережное отношение к здоровью с охватом не менее 75% аудитории старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Финансирование результата 1. по внедрению модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базе краевого центра медицинской профилактики Забайкальского края осуществляется в рамках действующего государственного задания ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики». Средства предусмотрены Законом о бюджете Забайкальского края по целевой статье бюджетной классификации 1610113469 на текущее содержание ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» в пределах ассигнований на 2019-2021 гг.

 Финансирование результата 2. по реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по целевой статье бюджетной классификации 1610303630, вид расходов 632 в пределах ассигнований на 2019-2021 гг.

.

Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

 Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования приверженности принципам здорового образа жизни и рационального питания является достаточным и эффективным. Население получит квалифицированную научно-обоснованную информацию о здоровом питании, мотивирующие послания, возможность получить навыки для формирования приверженности здоровому питанию через консультирование, информацию о качестве продуктов и их потенциальном «вреде» с точки зрения содержания трансжиров, сахара и соли.

 Привлечение НКО и волонтерских организаций к внедрению модельных программ по профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни позволит компенсировать кадровый дефицит специалистов по общественному здоровью, увеличить охват целевой аудитории без дополнительного финансирования и обеспечить вовлечение самых широких групп.

 В рамках федерального проекта планируется корректировка законодательства по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и других видов питания с учетом научных данных и рекомендаций, по продвижению качественной пищевой продукции, стимулирование производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.

Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Отсутствие соответствующего финансирования на мероприятия регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья) является риском для достижения целевых показателей по снижению смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения).

 Без соответствующего оснащения центров общественного здоровья, создаваемых на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, проведения масштабной информационно-коммуникационной кампании, реализации популяционной стратегии, невозможно сформировать ответственное отношение к своему здоровью, мотивацию у граждан на ведение здорового образа жизни, отказ от употребления табака и алкоголя, приверженность к посещению медицинских организаций с профилактической целью.

Отражение в паспорте регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Демография»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результат | Целевые показатели национального проекта «Демография» | Стоимость его последующего содержания |
| Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину) | Целевой показатель: обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | Целевой показатель: число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (тыс. человек) | Целевой показатель:доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  |
| Разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на Федеральном законодательстве и нормативных актах Министерства здравоохранения Российской Федерации.  | 2% |  | 5% | 5% |  | нет |
| На базе краевого центра медицинской профилактики и центров здоровья Забайкальского края обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 100% муниципальных образований приступили к внедрению муниципальных программ общественного здоровья. | 2% | 2% | 40% | 40% | 2% | В рамках текущего финансирования из бюджета Забайкальского края, межбюджетных трансфертов из ТФОМС |
| Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. | 2% | 2% | 10% | 10% | 2% | Ежегодно предоставлены субсидии некоммерческим организациям (НКО), реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. |
| Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 2% | 2% | 30% | 30% | 6% | Выделение средств из внебюджетных источников |
| Внедрены, по согласованию с работодателями, разработанные на федеральном уровне, модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. В программы включено порядка 100 тысяч работников. | 2% | 2% | 10% | 10% | 7% | нет |
| ИТОГО | 10% | 8% | 95% | 95% | 17% |  |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срокреализации | Ответственныйисполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало  | Окончание |
| 1. | На базе краевого центра медицинской профилактики и центров здоровья Забайкальского края обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15.06.2020 | 15.12.2020 | А.М. Мироманов | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 1.1.1 | Подготовка проектов нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Забайкальского края, необходимых для формирования на базе центра медицинской профилактики и 5 центров здоровья Забайкальского края центров общественного здоровья на основании приказов, распоряжений и методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. | 15.06.2020 | 15.09.2020 | И.Э. Бизяева | Проекты нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Забайкальского края. | РП |
| 1.1. | Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Забайкальского края, необходимые для формирования на базе центра медицинской профилактики и 5 центров здоровья Забайкальского края центров общественного здоровья приняты. |  | 15.09.2020 | И.Э. Бизяева | Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Забайкальского края. | РП |
| 1.2. | На базе краевого центра медицинской профилактики и 5 центров здоровья Забайкальского края обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья |  | 15.12.2020 | А.М.Мироманов | Отчет руководителю проекта | КП |
| 2. | Разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на Федеральном законодательстве и нормативных актах Министерства здравоохранения Российской Федерации.  | 15.01.2021 | 15.12.2021 | А.М.Мироманов | Нормативные правовые акты Правительства Забайкальского края и Министерства здравоохранения Забайкальского края | ВДЛ |
| 2.1.1. | Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Забайкальского края проектов региональных нормативных правовых актов, направленных на защиту граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, на основании Федерального законодательства, нормативных актов Министерства здравоохранения Российской Федерации. | 15.01.2021 | 15.12.2021 | И.Э. Бизяева | Проекты нормативных правовых актов, внесенные в установленном порядке в Правительство Забайкальского края | РП |
| 2.1.2. | Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Забайкальского края проектов нормативных правовых актов, основанных на рекомендациях и законодательных актах федерального уровня, направленных на снижение потребления алкоголя | 15.01.2021 | 15.12.2021 | И.Э. Бизяева. | Проекты нормативных правовыхактов, внесенные в установленном порядке в Правительство Забайкальского края | РП |
| 2.1.3. | Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Забайкальского края проекта регионального нормативно-правового акта «О реализации региональной политики в сфере здорового питания населения Забайкальского края» (на основании и с учетом нормативных правовых актов федерального уровня, направленных на преодоление дефицита йода, избыточного потребления сахара и соли, микронутриентной недостаточности) | 15.01.2021 | 15.12.2021 | И.Э. Бизяева. | Проекты нормативных правовыхактов, внесенные в установленном порядке в Правительство Забайкальского края | РП |
| 2.1. | Разработаны и внесены в Правительство Забайкальского края проекты региональных нормативных правовых актов, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |  | 15.12.2021 | А.М.Мироманов  | Проекты нормативно правовых актов Правительства Забайкальского края | КП |
| 3. | Разработаны и утверждены в установленном порядке на основе модельных программ, представленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, региональные, муниципальные программы по общественному здоровью | 15.01.2021 | 01.06.2021 | М.Б.Загирова | Проекты программ | ВДЛ |
| 3.1.1. | разработка региональной и муниципальной программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)на основе модели, разработанной на федеральном уровне.  | 15.01.2021 | 01.06.2021 | М.Б.Загирова | Проекты программ | РП |
| 3.1.2. | разработка региональной и муниципальной программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы на основе модели, разработанной на федеральном уровне. | 15.01.2021 | 01.06.2021 | Н.Б.Тюменцев | Проекты программ | РП |
| 3.1.3. | разработка региональной и муниципальной программ по первичной профилактике заболеваний полости рта на основе модели, разработанной на федеральном уровне. | 15.01.2021 | 01.06.2021 | И.Н. Попова | Проекты программ | РП |
| 3.1.4. | внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 01.06.2021 | 15.12.2024 | А.М. Мироманов  | Проекты программ | РП |
| 3.2. | 20% муниципальных образований Забайкальского края начали реализацию муниципальных программ общественного здоровья, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 01.06.2021 | 01.09.2021 | А.М.Мироманов | Отчет руководителю проекта | КП |
| 3.3. | 40% муниципальных образований Забайкальского края обеспечили внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 01.09.2021 | 15.12.2021 | А.М.Мироманов | Отчет руководителю проекта | КП |
| 3.4. | 60% муниципальных образований Забайкальского края обеспечили внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 15.01.2022 | 15.12.2022 | А.М.Мироманов | Отчет руководителю проекта | КП |
| 3.5. | 80% муниципальных образований Забайкальского края обеспечили внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 15.01.2023 | 15.12.2023 | А.М.Мироманов | Отчет руководителю проекта  | КП |
| 3.6. | 100% муниципальных образований Забайкальского края обеспечили внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 15.01.2024 | 15.12.2024 | А.М.Мироманов | Отчет руководителю проекта  | КП |
| 4. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. | 15.12.2019 | 15.12.2024 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 4.1.1. | Подготовка соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации с целью получения субсидий из федерального бюджета для предоставления на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по профилактике и охране здоровья граждан с целью их привлечения к мероприятиям по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику абортов. | 15.12.2019 | 15.12.2024ежегодно | И.Э. Бизяева  | Проект соглашения | РП |
| 4.1.2 | Размещение на сайте Минздрава Забайкальского края рекомендаций по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. | 15.12.2019 | 15.12.2024ежегодно | И.В. Николаева | Отчет руководителю проекта | РП |
| 4.1. | Проведен конкурсный отбор и предоставлены субсидии некоммерческим организациям (НКО), реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. | 15.12.2019 | 15.12.2024 | С.А. Матвеенко | Протокол заседания конкурсной комиссии | РП |
| 4.2. | Обеспечена реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 15.12.2019 | 15.12.2024 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | КП |
| 5. | Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2019 | 15.12.2019 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 5.1.1. | Запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганде ответственного отношения к рациону питания; к репродуктивному здоровью, в том числе по профилактике абортов, повышению приверженности вакцинации.  | 15.01.2019 | 15.12.2019 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 5.1.2. | Проведение не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2019 | 15.12.2019 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 5.1. | Подготовлен отчет в Минздрав РФ о проведении информационно-коммуникационной кампании. |  | 15.12.2019 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | КП |
| 6.  | Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2020 | 15.12.2020 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 6.1.1. | Запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганде ответственного отношения к рациону питания; к репродуктивному здоровью, в том числе по профилактике абортов, повышению приверженности вакцинации.  | 15.01.2020 | 15.12.2020 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 6.1.2. | Проведение не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2020 | 15.12.2020 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 6.1. | Подготовлен отчет в Минздрав РФ о проведении информационно-коммуникационной кампании. |  | 15.12.2020 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | КП |
| 7.  | Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2021 | 15.12.2021 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 7.1.1. | Запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганде ответственного отношения к рациону питания; к репродуктивному здоровью, в том числе по профилактике абортов, повышению приверженности вакцинации.  | 15.01.2021 | 15.12.2021 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 7.1.2. | Проведение не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2021 | 15.12.2021 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 7.1. | Подготовлен отчет в Минздрав РФ о проведении информационно-коммуникационной кампании. |  | 15.12.2021 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | КП |
| 8. | Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2022 | 15.12.2022 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 8.1.1. | Запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганде ответственного отношения к рациону питания; к репродуктивному здоровью, в том числе по профилактике абортов, повышению приверженности вакцинации.  | 15.01.2022 | 15.12.2022 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 8.1.2. | Проведение не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2022 | 15.12.2022 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 8.1. | Подготовлен отчет в Минздрав РФ о проведении информационно-коммуникационной кампании. |  | 15.12.2022 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | КП |
| 9. | Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 9.1.1. | Запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганде ответственного отношения к рациону питания; к репродуктивному здоровью, в том числе по профилактике абортов, повышению приверженности вакцинации.  | 15.01.2023 | 15.12.2023 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 9.1.2. | Проведение не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2023 | 15.12.2023 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 9.1. | Подготовлен отчет в Минздрав РФ о проведении информационно-коммуникационной кампании. |  | 15.12.2023 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | КП |
| 10. | Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных сюжетов, Интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2024 | 15.12.2024 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | ВДЛ |
| 10.1.1. | Запись теле- и радиосюжетов на краевых телекоммуникационных каналах, размещение материалов на Интернет-сайтах и в социальных сетях, в периодических печатных изданиях для всех целевых аудиторий по пропаганде сокращения потребления алкоголя и табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганде ответственного отношения к рациону питания; к репродуктивному здоровью, в том числе по профилактике абортов, повышению приверженности вакцинации.  | 15.01.2024 | 15.12.2024 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 10.1.2. | Проведение не менее 25 мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. | 15.01.2024 | 15.12.2024 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 10.1. | Подготовлен отчет в Минздрав РФ о проведении информационно-коммуникационной кампании. |  | 15.12.2024 | М.Б.Загирова | Отчет руководителю проекта | КП |
| 11. | Внедрены, по согласованию с работодателями, разработанные на федеральном уровне, модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. В программы включено порядка 100 тысяч работников.  | 15.12.2021 | 15.12.2024 | А.М. Мироманов | Отчет о внедрении корпоративных программ укрепления здоровья | ВДЛ |
| 11.1.1. | На заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности, заболеваемости, повышение рождаемости и формирование здорового образа жизни у населения Забайкальского края заслушиваются работодателями, реализовавшие модельные корпоративные программы, содержащие практики по укреплению здоровья работников.  | 15.06.2021 | 15.12.2021 | А.М. Мироманов | Протокол заседания Межведомственной комиссии | РП |
| 11.1.2. | На сайте Правительства Забайкальского края, Министерства здравоохранения Забайкальского края размещаются модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.06.2021 | 25.12.2024 | А.М. Мироманов | Модельные корпоративные программы укрепления здоровья  | РП |
| 11.1 | Подведены итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 25.12.2024 | А.М. Мироманов | Отчет о внедрении корпоративных программ укрепления здоровья | КП |

|  |
| --- |
| *Приложение 2* |

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) |
| 1 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет = (количество женщин умерших в возрасте 16-54 лет/численность женщин в возрасте 16-54 лет) \*100 000 | Количество женщин умерших в возрасте 16-54 лет;Численность женщин в возрасте 16-54 лет | Данные Федеральной службы государственной статистики | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Министерство здравоохранения Забайкальского края | показатель за год |  |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, чел. |
| 2 | Формой статистической отчетности №12 предусмотрен сбор информации о числе обращений по поводу факторов, влияющих на состояние здоровья населения, в том числе по поводу проблем, связанных с образом жизни (таблицы 1100, 2100, 3100 и 4100) | Число лиц, обратившихся в медицинские организации | Данные формы №12, утвержденная приказом Росстата от 21.07.2016 № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Министерство здравоохранения Забайкальского края | показатель за год |  |

**Ключевые риски**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ожидаемые последствия** | **Ответственный за управление риском** | **Периодичность мониторинга** | **Мероприятие по предупреждения, ликвидации риска** |
| 1 | Нарушение сроков разработки нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации национального проекта «Укрепление общественного здоровья». | Недостижение показателей регионального проекта | А.М. МиромановМинистерство здравоохраненияЗабайкальского края | Ежеквартально | Мониторинг сроков разработки нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации национального проекта «Укрепление общественного здоровья» |
| 2 | Отсутствие или недостаточное финансирования мероприятий по созданию центров общественного здоровья, на проведение информационно-коммуникационной кампании | Недостижение показателей регионального проекта | С.О. ДавыдовА.М. МиромановМинистерство здравоохраненияЗабайкальского края | Ежеквартально | Обеспечение финансирования и мониторинг мероприятий по созданию центров общественного здоровья, на проведение информационно-коммуникационной кампании  |

*Приложение 3*

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) |
| *Федеральный округ* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| *Субъект Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгородская область | 664,2 | 31.12.2017 | 640,1 | 615,7 | 585,0 | 554,3 | 528,1 | 505,6 | 479,3 |
| Брянская область | 899,8 | 31.12.2017 | 867,1 | 834,1 | 792,5 | 751,0 | 715,5 | 684,9 | 649,2 |
| Владимирская область | 909,6 | 31.12.2017 | 876,6 | 843,2 | 801,2 | 759,1 | 723,3 | 692,4 | 655,5 |
| Воронежская область | 758,6 | 31.12.2017 | 731,1 | 703,2 | 668,2 | 633,1 | 603,2 | 577,4 | 547,1 |
| Ивановская область | 858,6 | 31.12.2017 | 827,4 | 795,9 | 756,2 | 716,6 | 682,7 | 653,5 | 619,8 |
| Калужская область | 840,9 | 31.12.2017 | 810,4 | 779,5 | 740,7 | 701,8 | 668,7 | 640,1 | 606,7 |
| Костромская область | 787,7 | 31.12.2017 | 765 | 758 | 746 | 732 | 719 | 698 | 680 |
| Курская область | 836,1 | 31.12.2017 | 805,8 | 775,1 | 736,4 | 697,8 | 664,8 | 636,4 | 603,2 |
| Липецкая область | 813,6 | 31.12.2017 | 784,1 | 754,2 | 716,6 | 679,0 | 646,9 | 619,3 | 587,5 |
| Московская область | 683,8 | 31.12.2017 | 659,0 | 633,9 | 602,3 | 570,7 | 543,7 | 520,5 | 489,9 |
| Орловская область | 856,5 | 31.12.2017 | 825,4 | 794,0 | 754,4 | 714,8 | 681,1 | 652,0 | 618,1 |
| Рязанская область | 771,3 | 31.12.2017 | 743,3 | 715,0 | 679,4 | 643,7 | 613,3 | 587,1 | 557,0 |
| Смоленская область | 856,0 | 31.12.2017 | 824,9 | 793,5 | 754,0 | 714,4 | 680,7 | 651,6 | 618,1 |
| Тамбовская область | 764,6 | 31.12.2017 | 736,9 | 708,8 | 673,5 | 638,1 | 608,0 | 582,0 | 550,3 |
| Тверская область | 944,5 | 31.12.2017 | 910,2 | 875,6 | 831,9 | 788,3 | 751,0 | 718,9 | 681,6 |
| Тульская область | 884,9 | 31.12.2017 | 852,8 | 820,3 | 779,4 | 738,5 | 703,6 | 673,6 | 637,3 |
| Ярославская область | 828,0 | 31.12.2017 | 798,0 | 767,6 | 729,3 | 691,0 | 658,4 | 630,3 | 597,4 |
| Москва | 465,5 | 31.12.2017 | 459,8 | 456,7 | 452,6 | 448,4 | 444,3 | 440,2 | 434 |
| Северо-Западный ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Архангельская область | 863,3 | 31.12.2017 | 830,8 | 810,6 | 795,5 | 780,4 | 760,6 | 742,3 | 720,4 |
| Вологодская область | 865,9 | 31.12.2017 | 834,5 | 802,7 | 762,7 | 722,7 | 688,5 | 659,1 | 625,2 |
| Калининградская область | 696,9 | 31.12.2017 | 671,6 | 646,0 | 613,8 | 581,6 | 554,1 | 530,5 | 501,9 |
| Ленинградская область | 794,9 | 31.12.2017 | 766,1 | 736,9 | 700,1 | 663,4 | 632,1 | 605,1 | 573,0 |
| Мурманская область | 735,0 | 31.12.2017 | 708,3 | 681,4 | 647,4 | 613,4 | 584,4 | 559,5 | 530,7 |
| Новгородская область | 1038,7 | 31.12.2017 | 1001,0 | 962,9 | 914,9 | 866,9 | 825,9 | 790,6 | 749,3 |
| Псковская область | 967,7 | 31.12.2017 | 932,6 | 897,1 | 852,3 | 807,6 | 769,5 | 736,6 | 698,3 |
| Республика Карелия | 974,5 | 31.12.2017 | 939,1 | 903,4 | 858,3 | 813,3 | 774,9 | 741,8 | 703,8 |
| Республика Коми | 899,7 | 31.12.2017 | 867,0 | 834,0 | 792,5 | 750,9 | 715,4 | 684,8 | 649,0 |
| Санкт-Петербург | 574,1 | 31.12.2017 | 553,3 | 532,2 | 505,7 | 479,1 | 456,5 | 437,0 | 414,6 |
| Ненецкий АО | 929,4 | 31.12.2017 | 895,7 | 861,6 | 818,6 | 775,7 | 739,0 | 707,4 | 671,1 |
| Южный ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Астраханская область | 673,6 | 31.12.2017 | 649,2 | 624,4 | 593,3 | 562,2 | 535,6 | 512,7 | 484,7 |
| Волгоградская область | 676,2 | 31.12.2017 | 651,7 | 626,8 | 595,6 | 564,3 | 537,7 | 514,7 | 488,1 |
| Република Адыгея | 661,4 | 31.12.2017 | 637,4 | 613,1 | 582,6 | 552,0 | 525,9 | 503,4 | 476,5 |
| Республика Калмыкия | 641,9 | 31.12.2017 | 618,6 | 595,0 | 565,4 | 535,7 | 510,4 | 488,6 | 458,3 |
| Республика Крым | 782,7 | 31.12.2017 | 754,3 | 725,6 | 689,4 | 653,2 | 622,4 | 595,8 | 564,1 |
| Краснодарский край | 691,6 | 31.12.2017 | 666,5 | 641,1 | 609,2 | 577,2 | 549,9 | 526,4 | 497,8 |
| Ростовская область | 681,6 | 31.12.2017 | 656,9 | 631,8 | 600,3 | 568,8 | 542,0 | 518,8 | 489,9 |
| Севастополь  | 649,0 | 31.12.2017 | 625,4 | 601,6 | 571,6 | 541,6 | 516,1 | 494,0 | 468,7 |
| Северо-Кавказский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Кабардино-Балкарская Республика | 488,1 | 31.12.2017 | 480 | 472 | 463 | 455 | 447 | 438 | 429 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 488,3 | 31.12.2017 | 470,6 | 452,7 | 430,1 | 407,5 | 388,3 | 371,7 | 352,3 |
| Республика Дагестан | 269,0 | 31.12.2017 | 259,2 | 249,4 | 236,9 | 224,5 | 213,9 | 204,8 | 194,3 |
| Республика Ингушетия | 252,8 | 31.12.2017 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 247 | 245 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 560,3 | 31.12.2017 | 540,0 | 519,4 | 493,5 | 467,6 | 445,5 | 426,5 | 404,6 |
| Чеченская Республика | 272,9 | 31.12.2017 | 263,0 | 262,8 | 262,5 | 262,0 | 261,5 | 261,5 | 260,0 |
| Ставропольский край | 577,8 | 31.12.2017 | 556,8 | 535,6 | 508,9 | 482,2 | 459,4 | 439,8 | 417,0 |
| Приволжский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Кировская область | 790,8 | 31.12.2017 | 762,1 | 733,1 | 696,5 | 660,0 | 628,8 | 601,9 | 571,0 |
| Нижегородская область | 819,0 | 31.12.2017 | 789,3 | 759,2 | 721,4 | 683,5 | 651,2 | 623,4 | 589,1 |
| Оренбурская область | 863,8 | 31.12.2017 | 832,5 | 800,7 | 760,8 | 720,9 | 686,9 | 657,5 | 623,5 |
| Пензенская область | 731,2 | 31.12.2017 | 704,7 | 677,8 | 644,0 | 610,2 | 581,4 | 556,6 | 527,7 |
| Пермский край | 887,7 | 31.12.2017 | 855,5 | 822,9 | 781,9 | 740,9 | 705,9 | 675,7 | 640,3 |
| Республика Башкортостан | 839,7 | 31.12.2017 | 809,2 | 778,4 | 739,6 | 700,8 | 667,7 | 639,2 | 604,3 |
| Республика Марий Эл | 801,5 | 31.12.2017 | 772,4 | 743,0 | 706,0 | 668,9 | 637,3 | 610,1 | 578,0 |
| Республика Мордовия | 680,7 | 31.12.2017 | 656,0 | 631,0 | 599,6 | 568,1 | 541,3 | 518,1 | 491,5 |
| Республика Татарстан | 651,3 | 31.12.2017 | 627,7 | 603,8 | 573,7 | 543,6 | 517,9 | 495,8 | 470,1 |
| Самарская область | 855,8 | 31.12.2017 | 824,7 | 793,3 | 753,8 | 714,2 | 680,5 | 651,4 | 616,0 |
| Саратовская область | 715,0 | 31.12.2017 | 689,1 | 662,8 | 629,8 | 596,7 | 568,5 | 544,2 | 516,3 |
| Удмуртская Республика | 842,1 | 31.12.2017 | 811,5 | 780,6 | 741,7 | 702,8 | 669,6 | 641,0 | 607,7 |
| Ульяновская область | 775,9 | 31.12.2017 | 747,7 | 719,3 | 683,4 | 647,6 | 617,0 | 590,6 | 558,4 |
| Чувашская республика  | 795,2 | 31.12.2017 | 766,3 | 737,2 | 700,4 | 663,7 | 632,3 | 605,3 | 574,1 |
| Уральский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Курганская область | 954,0 | 31.12.2017 | 919,4 | 884,4 | 840,3 | 796,2 | 758,6 | 726,2 | 688,7 |
| Свердловская область | 884,4 | 31.12.2017 | 852,3 | 819,8 | 779,0 | 738,1 | 703,2 | 673,2 | 635,0 |
| Тюменская область | 748,7 | 31.12.2017 | 721,5 | 694,1 | 659,5 | 624,8 | 595,3 | 569,9 |  539,9 |
| Челябинская область | 825,8 | 31.12.2017 | 795,8 | 765,5 | 727,4 | 689,2 | 656,6 | 628,6 | 591,9 |
| Ханты-Мансийский АО | 596,2 | 31.12.2017 | 574,6 | 552,7 | 525,1 | 497,6 | 474,1 | 453,8 | 430,1 |
| Ямало-Ненецкий АО  | 591,0 | 31.12.2017 | 576,0 | 540,0 | 527,0 | 520,5 | 500,0 | 486,0 | 470,0 |
| Сибирский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Алтайский край | 846,0 | 31.12.2017 | 815,3 | 784,2 | 745,2 | 706,1 | 672,7 | 644,0 | 610,7 |
| Иркутская область | 987,4 | 31.12.2017 | 951,6 | 915,3 | 869,7 | 824,1 | 785,1 | 751,6 | 711,8 |
| Кемеровская область | 1002,3 | 31.12.2017 | 965,9 | 929,1 | 882,8 | 836,5 | 797,0 | 762,9 | 723,5 |
| Красноярский край | 862,8 | 31.12.2017 | 831,5 | 799,8 | 759,9 | 720,1 | 686,1 | 656,7 | 622,4 |
| Новосибирская область | 811,4 | 31.12.2017 | 778,5  | 747,4  | 710,0  | 667,4  | 627,4  | 583,5 | 542,7  |
| Омская область | 811,3 | 31.12.2017 | 781,9 | 752,1 | 714,6 | 677,1 | 645,1 | 617,5 | 585,6 |
| Республика Алтай | 767,2 | 31.12.2017 | 739,4 | 711,2 | 675,7 | 640,3 | 610,0 | 584,0 | 553,5 |
| Республика Тыва | 1019,3 | 31.12.2017 | 982,3 | 944,9 | 897,8 | 850,7 | 810,5 | 775,9 | 735,1 |
| Республика Хакасия | 871,3 | 31.12.2017 | 839,7 | 807,7 | 767,4 | 727,2 | 692,8 | 663,2 | 628,1 |
| Томская область  | 753,5 | 31.12.2017 | 726,2 | 698,5 | 663,7 | 628,9 | 599,2 | 573,5 | 543,4 |
| Дальневосточный ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Амурская область | 925,8 | 31.12.2017 | 892,2 | 858,2 | 815,4 | 772,7 | 736,2 | 704,7 | 668,3 |
| Еврейская АО | 898,3 | 31.12.2017 | 865,7 | 832,7 | 791,2 | 749,7 | 714,3 | 683,8 | 648,1 |
| Камчатский край | 828,5 | 31.12.2017 | 798,4 | 768,0 | 729,7 | 691,4 | 658,8 | 630,6 | 597,4 |
| Магаданская область | 1032,1 | 31.12.2017 | 994,6 | 956,8 | 909,1 | 861,4 | 820,7 | 785,6 | 740,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 790,9 | 31.12.2017 | 762,2 | 733,2 | 696,6 | 660,1 | 628,9 | 602,0 | 576,0 |
| Приморский край | 842,5 | 31.12.2017 | 811,9 | 781,0 | 742,1 | 703,1 | 669,9 | 641,3 | 608,4 |
| Сахалинская область | 900,6 | 31.12.2017 | 867,9 | 834,9 | 793,2 | 751,6 | 716,1 | 685,5 | 644,2 |
| Хабаровский край | 878,7 | 31.12.2017 | 846,8 | 814,6 | 774,0 | 733,3 | 698,7 | 668,8 | 633,3 |
| Чукотский АО | 1176,2 | 31.12.2017 | 1133,5 | 1090,3 | 1036,0 | 981,6 | 935,3 | 895,3 | 849,5 |
| Республика Бурятия | 797,9 | 31.12.2017 | 768,9 | 739,7 | 702,8 | 665,9 | 634,5 | 607,3 | 574,0 |
| Забайкальский край | 820,3 | 31.12.2017 | 790,5 | 760,4 | 722,5 | 684,6 | 652,3 | 624,4 | 592,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) |
| *Федеральный округ* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| *Субъект Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгородская область | 31,34 | 31.12.2017 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 |
| Брянская область | 30,13 | 31.12.2017 | 30,6 | 31,1 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| Владимирская область | 30,16 | 31.12.2017 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| Воронежская область | 31,31 | 31.12.2017 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 |
| Ивановская область | 29,94 | 31.12.2017 | 30,4 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 |
| Калужская область | 30,41 | 31.12.2017 | 30,9 | 31,4 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 |
| Костромская область | 30,23 | 31.12.2017 | 30,7 | 31,2 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,6 |
| Курская область | 30,14 | 31.12.2017 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| Липецкая область | 30,63 | 31.12.2017 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
| Московская область | 31,43 | 31.12.2017 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 | 34,9 |
| Орловская область | 30,11 | 31.12.2017 | 30,6 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,4 |
| Рязанская область | 31,09 | 31.12.2017 | 31,6 | 32,1 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 |
| Смоленская область | 29,91 | 31.12.2017 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,7 | 33,2 |
| Тамбовская область | 31,31 | 31.12.2017 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 |
| Тверская область | 29,55 | 31.12.2017 | 30,0 | 30,5 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 |
| Тульская область | 30,27 | 31.12.2017 | 30,7 | 31,2 | 31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,1 | 33,6 |
| Ярославская область | 30,42 | 31.12.2017 | 30,9 | 31,4 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 |
| Москва | 35,72 | 31.12.2017 | 35,7 | 35,9 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37 |
| Северо-Западный ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Архангельская область | 30,57 | 31.12.2017 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
| Вологодская область | 29,76 | 31.12.2017 | 30,2 | 30,7 | 31,2 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,1 |
| Калининградская область | 31,06 | 31.12.2017 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 |
| Ленинградская область | 31,37 | 31.12.2017 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 |
| Мурманская область | 30,14 | 31.12.2017 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| Новгородская область | 28,99 | 31.12.2017 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,7 | 32,2 |
| Псковская область | 29,01 | 31.12.2017 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,8 | 32,2 |
| Республика Карелия | 29,54 | 31.12.2017 | 30,0 | 30,5 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 |
| Республика Коми | 29,57 | 31.12.2017 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,8 |
| Санкт-Петербург | 33,35 | 31.12.2017 | 33,9 | 34,4 | 34,9 | 35,4 | 36,0 | 36,5 | 37,0 |
| Ненецкий АО | 31,03 | 31.12.2017 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 |
| Южный ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Астраханская область | 31,58 | 31.12.2017 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,6 | 34,1 | 34,6 | 35,1 |
| Волгоградская область | 31,65 | 31.12.2017 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,6 | 34,1 | 34,6 | 35,2 |
| Република Адыгея | 31,33 | 31.12.2017 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 |
| Республика Калмыкия | 31,38 | 31.12.2017 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 | 34,9 |
| Республика Крым | 30,5 | 31.12.2017 | 31,0 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 |
| Краснодарский край | 31,57 | 31.12.2017 | 32,0 | 32,5 | 33,1 | 33,6 | 34,1 | 34,6 | 35,1 |
| Ростовская область | 31,33 | 31.12.2017 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 |
| Севастополь  | 31,6 | 31.12.2017 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,6 | 34,1 | 34,6 | 35,1 |
| Северо-Кавказский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Кабардино-Балкарская Республика | 33,15 | 31.12.2017 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34 | 34,3 | 34,6 | 35 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 33,52 | 31.12.2017 | 34,0 | 34,6 | 35,1 | 35,6 | 36,2 | 36,7 | 37,2 |
| Республика Дагестан | 35,07 | 31.12.2017 | 35,6 | 36,2 | 36,7 | 37,3 | 37,8 | 38,4 | 39,0 |
| Республика Ингушетия | 38,91 | 31.12.2017 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 33,12 | 31.12.2017 | 33,6 | 34,1 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,3 | 36,8 |
| Чеченская Республика | 31,87 | 31.12.2017 | 32,3 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 | 34,9 | 35,3 |
| Ставропольский край | 32,12 | 31.12.2017 | 32,6 | 33,1 | 33,6 | 34,1 | 34,7 | 35,2 | 35,7 |
| Приволжский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Кировская область | 30,75 | 31.12.2017 | 31,2 | 31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,2 |
| Нижегородская область | 30,6 | 31.12.2017 | 31,1 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
| Оренбурская область | 30,37 | 31.12.2017 | 30,8 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,2 | 33,7 |
| Пензенская область | 31,4 | 31.12.2017 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 | 34,9 |
| Пермский край | 30,13 | 31.12.2017 | 30,6 | 31,1 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| Республика Башкортостан | 30,92 | 31.12.2017 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,8 | 34,3 |
| Республика Марий Эл | 30,83 | 31.12.2017 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,2 |
| Республика Мордовия | 31,24 | 31.12.2017 | 31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 |
| Республика Татарстан | 32,23 | 31.12.2017 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,3 | 34,8 | 35,3 | 35,8 |
| Самарская область | 30,97 | 31.12.2017 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 |
| Саратовская область | 31,25 | 31.12.2017 | 31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 |
| Удмуртская Республика | 31 | 31.12.2017 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 |
| Ульяновская область | 31,22 | 31.12.2017 | 31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 |
| Чувашская республика  | 31,13 | 31.12.2017 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,6 | 34,1 | 34,6 |
| Уральский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Курганская область | 30,43 | 31.12.2017 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 |
| Свердловская область | 30,8 | 31.12.2017 | 31,3 | 31,8 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,2 |
| Тюменская область | 31,62 | 31.12.2017 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,6 | 34,1 | 34,6 | 35,1 |
| Челябинская область | 30,93 | 31.12.2017 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 |
| Ханты-Мансийский АО | 32,16 | 31.12.2017 | 32,6 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,7 |
| Ямало-Ненецкий АО  | 31,82 | 31.12.2017 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 | 34,8 | 35,3 |
| Сибирский ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Алтайский край | 30,45 | 31.12.2017 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,8 | 33,3 | 33,8 |
| Иркутская область | 29,44 | 31.12.2017 | 29,9 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,8 | 32,2 | 32,7 |
| Кемеровская область | 29,77 | 31.12.2017 | 30,2 | 30,7 | 31,2 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,1 |
| Красноярский край | 30,08 | 31.12.2017 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,4 | 32,9 | 33,4 |
| Новосибирская область | 30,99 | 31.12.2017 | 31,5 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 |
| Омская область | 30,61 | 31.12.2017 | 31,1 | 31,6 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
| Республика Алтай | 30,43 | 31.12.2017 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 |
| Республика Тыва | 27,8 | 31.12.2017 | 28,2 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 30,0 | 30,4 | 30,9 |
| Республика Хакасия | 29,54 | 31.12.2017 | 30,0 | 30,5 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 |
| Томская область  | 30,94 | 31.12.2017 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 |
| Дальневосточный ФО |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Амурская область | 28,39 | 31.12.2017 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,5 |
| Еврейская АО | 28,21 | 31.12.2017 | 28,6 | 29,1 | 29,5 | 30,0 | 30,4 | 30,9 | 31,3 |
| Камчатский край | 29,26 | 31.12.2017 | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,0 | 32,5 |
| Магаданская область | 28,55 | 31.12.2017 | 29,0 | 29,4 | 29,9 | 30,3 | 30,8 | 31,3 | 31,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 30,87 | 31.12.2017 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 34,3 |
| Приморский край | 29,47 | 31.12.2017 | 29,9 | 30,4 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,7 |
| Сахалинская область | 29,45 | 31.12.2017 | 29,9 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,8 | 32,2 | 32,7 |
| Хабаровский край | 28,81 | 31.12.2017 | 29,2 | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,5 | 32,0 |
| Чукотский АО | 28,31 | 31.12.2017 | 28,7 | 29,2 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 31,0 | 31,4 |
| Республика Бурятия | 29,98 | 31.12.2017 | 30,4 | 30,9 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,3 |
| Забайкальский край | 29,03 | 31.12.2017 | 29,5 | 29,9 | 30,4 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) |
| *Федеральный округ* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| *Субъект Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгородская область | 5,1 | 31.12.2016 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Брянская область | 4,9 | 31.12.2016 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Владимирская область | 7,3 | 31.12.2016 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| Воронежская область | 5 | 31.12.2016 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| Ивановская область | 7,4 | 31.12.2016 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| Калужская область | 6,9 | 31.12.2016 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
| Костромская область | 7,5 | 31.12.2016 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| Курская область | 4,9 | 31.12.2016 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Липецкая область | 4,9 | 31.12.2016 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Московская область | 10,9 | 31.12.2016 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,9 |
| Орловская область | 5,1 | 31.12.2016 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Рязанская область | 5,3 | 31.12.2016 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| Смоленская область | 6,7 | 31.12.2016 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| Тамбовская область | 5 | 31.12.2016 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| Тверская область | 8,1 | 31.12.2016 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| Тульская область | 5,2 | 31.12.2016 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Ярославская область | 7,6 | 31.12.2016 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| Москва | 10,1 | 31.12.2016 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельская область | 9,3 | 31.12.2016 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
| Вологодская область | 7,6 | 31.12.2016 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| Калининградская область | 6,3 | 31.12.2016 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| Ленинградская область | 7,2 | 31.12.2016 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| Мурманская область | 9,5 | 31.12.2016 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
| Новгородская область | 7,9 | 31.12.2016 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| Псковская область | 7,2 | 31.12.2016 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| Республика Карелия | 9,8 | 31.12.2016 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| Республика Коми | 10,1 | 31.12.2016 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 |
| Санкт-Петербург | 6 | 31.12.2016 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| Ненецкий АО | 10 | 31.12.2016 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
| Южный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астраханская область | 4,9 | 31.12.2016 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Волгоградская область | 4,5 | 31.12.2016 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Република Адыгея | 3,6 | 31.12.2016 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Республика Калмыкия | 2,9 | 31.12.2016 | 2,9 | 2,85 | 2,8 | 2,75 | 2,7 | 2,65 | 2,6 |
| Республика Крым | 5,2 | 31.12.2016 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Краснодарский край | 5,8 | 31.12.2016 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| Ростовская область | 5,2 | 31.12.2016 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Севастополь  | 5,2 | 31.12.2016 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Северо-Кавказский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,1 | 31.12.2016 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,7 | 31.12.2016 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Республика Дагестан | 1,1 | 31.12.2016 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Республика Ингушетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,2 | 31.12.2016 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Чеченская Республика | 0,1 | 31.12.2016 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ставропольский край | 4,7 | 31.12.2016 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировская область | 8,7 | 31.12.2016 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 |
| Нижегородская область | 6,7 | 31.12.2016 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| Оренбурская область | 4,8 | 31.12.2016 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Пензенская область | 5,4 | 31.12.2016 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| Пермский край | 6,6 | 31.12.2016 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| Республика Башкортостан | 6,4 | 31.12.2016 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
| Республика Марий Эл | 7,2 | 31.12.2016 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| Республика Мордовия | 5,9 | 31.12.2016 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Республика Татарстан | 7,5 | 31.12.2016 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| Самарская область | 6,1 | 31.12.2016 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Саратовская область | 4,3 | 31.12.2016 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| Удмуртская Республика | 7,5 | 31.12.2016 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| Ульяновская область | 5,5 | 31.12.2016 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
| Чувашская республика  | 6 | 31.12.2016 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курганская область | 5,3 | 31.12.2016 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| Свердловская область | 7,4 | 31.12.2016 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| Тюменская область | 8,4 | 31.12.2016 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| Челябинская область | 5,3 | 31.12.2016 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| Ханты-Мансийский АО | 8,4 | 31.12.2016 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| Ямало-Ненецкий АО  | 8,4 | 31.12.2016 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский край | 4,6 | 31.12.2016 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| Иркутская область | 7 | 31.12.2016 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| Кемеровская область | 7,1 | 31.12.2016 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| Красноярский край | 6,3 | 31.12.2016 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| Новосибирская область | 5,7 | 31.12.2016 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| Омская область | 5,1 | 31.12.2016 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Республика Алтай | 5,6 | 31.12.2016 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| Республика Тыва | 4,3 | 31.12.2016 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| Республика Хакасия | 6,7 | 31.12.2016 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| Томская область  | 5,1 | 31.12.2016 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Дальневосточный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурская область | 6 | 31.12.2016 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| Еврейская АО | 7,4 | 31.12.2016 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| Камчатский край | 10,2 | 31.12.2016 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
| Магаданская область | 9,8 | 31.12.2016 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 7,1 | 31.12.2016 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| Приморский край | 8,5 | 31.12.2016 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 |
| Сахалинская область | 9,8 | 31.12.2016 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| Хабаровский край | 9,7 | 31.12.2016 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
| Чукотский АО | 7,3 | 31.12.2016 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| Республика Бурятия | 5,8 | 31.12.2016 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| Забайкальский край | 5,4 | 31.12.2016 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) |
| *Федеральный округ* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| *Субъект Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгородская область | 162,6 | 31.12.2017 | 161,8 | 156,0 | 152,0 | 149,0 | 148,0 | 147,0 | 146,0 |
| Брянская область | 229,0 | 31.12.2017 | 226,4 | 224,2 | 220,9 | 217,6 | 214,3 | 210,0 | 205,6 |
| Владимирская область | 244,9 | 31.12.2017 | 242,1 | 239,8 | 236,2 | 232,7 | 229,2 | 224,6 | 219,9 |
| Воронежская область | 171,8 | 31.12.2017 | 169,7 | 168,1 | 165,6 | 163,2 | 160,7 | 157,4 | 154,2 |
| Ивановская область | 257,9 | 31.12.2017 | 254,9 | 252,5 | 248,8 | 245,1 | 241,4 | 236,5 | 231,5 |
| Калужская область | 235,4 | 31.12.2017 | 232,7 | 230,5 | 227,1 | 223,7 | 220,3 | 215,8 | 211,3 |
| Костромская область | 192,2 | 31.12.2017 | 190,0 | 188,2 | 185,4 | 182,7 | 179,9 | 176,2 | 172,6 |
| Курская область | 215,0 | 31.12.2017 | 212,5 | 210,5 | 207,4 | 204,3 | 201,2 | 197,1 | 193,0 |
| Липецкая область | 180,4 | 31.12.2017 | 178,3 | 176,6 | 174,0 | 171,4 | 168,9 | 165,4 | 162,0 |
| Московская область | 194,6 | 31.12.2017 | 192,4 | 190,5 | 187,7 | 184,9 | 182,1 | 178,4 | 174,7 |
| Орловская область | 214,2 | 31.12.2017 | 211,7 | 209,7 | 206,6 | 203,6 | 200,5 | 196,4 | 192,3 |
| Рязанская область | 206,2 | 31.12.2017 | 203,8 | 201,9 | 198,9 | 196,0 | 193,0 | 189,1 | 185,1 |
| Смоленская область | 269,2 | 31.12.2017 | 266,1 | 263,5 | 259,7 | 255,8 | 252,0 | 246,8 | 241,7 |
| Тамбовская область | 186,5 | 31.12.2017 | 184,4 | 182,6 | 179,9 | 177,2 | 174,6 | 171,0 | 167,4 |
| Тверская область | 285,6 | 31.12.2017 | 282,3 | 279,6 | 275,5 | 271,4 | 267,3 | 261,9 | 256,4 |
| Тульская область | 254,7 | 31.12.2017 | 251,8 | 249,3 | 245,7 | 242,1 | 238,4 | 233,5 | 228,7 |
| Ярославская область | 224,3 | 31.12.2017 | 221,7 | 219,6 | 216,4 | 213,2 | 209,9 | 205,7 | 201,4 |
| Москва | 142,6 | 31.12.2017 | 145,9 | 141 | 139,5 | 137,5 | 135 | 133,5 | 131 |
| Северо-Западный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельская область | 220,6 | 31.12.2017 | 218,1 | 216,0 | 212,8 | 209,6 | 206,5 | 202,3 | 198,1 |
| Вологодская область | 218,5 | 31.12.2017 | 216,0 | 213,9 | 210,8 | 207,6 | 204,5 | 200,3 | 196,2 |
| Калининградская область | 229,8 | 31.12.2017 | 227,2 | 225,0 | 221,7 | 218,4 | 215,1 | 210,7 | 206,3 |
| Ленинградская область | 244,2 | 31.12.2017 | 241,4 | 239,1 | 235,6 | 232,1 | 228,6 | 223,9 | 219,2 |
| Мурманская область | 256,8 | 31.12.2017 | 253,9 | 251,4 | 247,7 | 244,0 | 240,4 | 235,5 | 230,6 |
| Новгородская область | 313,4 | 31.12.2017 | 309,8 | 306,8 | 302,3 | 297,8 | 293,3 | 287,4 | 281,4 |
| Псковская область | 285,5 | 31.12.2017 | 285,5 | 279,5 | 275,4 | 271,3 | 267,2 | 261,8 | 256,3 |
| Республика Карелия | 264,2 | 31.12.2017 | 261,2 | 258,6 | 254,9 | 251,1 | 247,3 | 242,2 | 237,2 |
| Республика Коми | 259,3 | 31.12.2017 | 256,3 | 253,9 | 250,1 | 246,4 | 242,7 | 237,8 | 232,8 |
| Санкт-Петербург | 175,9 | 31.12.2017 | 173,9 | 172,2 | 169,7 | 167,2 | 164,6 | 161,3 | 157,9 |
| Ненецкий АО | 224,4 | 31.12.2017 | 221,8 | 219,7 | 216,5 | 213,3 | 210,0 | 205,8 | 201,5 |
| Южный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астраханская область | 181,4 | 31.12.2017 | 179,3 | 177,6 | 175,0 | 172,4 | 169,8 | 166,3 | 162,9 |
| Волгоградская область | 194,3 | 31.12.2017 | 192,0 | 190,1 | 187,3 | 184,6 | 181,8 | 178,1 | 174,4 |
| Република Адыгея | 174,1 | 31.12.2017 | 172,1 | 170,4 | 167,9 | 165,5 | 163,0 | 159,6 | 156,3 |
| Республика Калмыкия | 137,0 | 31.12.2017 | 135,4 | 134,1 | 132,2 | 130,2 | 128,2 | 125,6 | 123,0 |
| Республика Крым | 239,3 | 31.12.2017 | 236,6 | 234,3 | 230,8 | 227,4 | 224,0 | 219,4 | 214,8 |
| Краснодарский край | 180,3 | 31.12.2017 | 178,2 | 176,5 | 173,9 | 171,3 | 168,8 | 165,3 | 161,9 |
| Ростовская область | 191,2 | 31.12.2017 | 189,0 | 187,2 | 184,4 | 181,7 | 179,0 | 175,3 | 171,7 |
| Севастополь  | 190,5 | 31.12.2017 | 188,3 | 186,5 | 183,8 | 181,0 | 178,3 | 174,7 | 171,0 |
| Северо-Кавказский ФО |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 116,8 | 31.12.2017 | 115,5 | 114,3 | 112,7 | 111,0 | 109,3 | 107,1 | 104,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 93,8 | 31.12.2017 | 92,7 | 91,8 | 90,5 | 89,1 | 87,8 | 86,0 | 84,2 |
| Республика Дагестан | 75,7 | 31.12.2017 | 74,8 | 74,1 | 73,0 | 71,9 | 70,9 | 69,4 | 68,0 |
| Республика Ингушетия | 54,1 | 31.12.2017 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 126,1 | 31.12.2017 | 124,7 | 123,5 | 121,6 | 119,8 | 118,0 | 115,6 | 113,2 |
| Чеченская Республика | 93,6 | 31.12.2017 | 92,5 | 92,4 | 92,3 | 92,1 | 91,5 | 91,0 | 90,0 |
| Ставропольский край | 145,9 | 31.12.2017 | 144,2 | 142,8 | 140,7 | 138,7 | 136,6 | 133,8 | 131,0 |
| Приволжский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кировская область | 185,0 | 31.12.2017 | 182,9 | 181,1 | 178,5 | 175,8 | 173,2 | 169,6 | 166,1 |
| Нижегородская область | 225,9 | 31.12.2017 | 225,7 | 223,3 | 221,2 | 217,9 | 214,7 | 211,4 | 207,1 |
| Оренбурская область | 270,4 | 31.12.2017 | 267,3 | 264,7 | 260,8 | 257,0 | 253,1 | 247,9 | 242,8 |
| Пензенская область | 180,1 | 31.12.2017 | 178,0 | 176,3 | 173,7 | 171,2 | 168,6 | 165,1 | 161,7 |
| Пермский край | 272,3 | 31.12.2017 | 269,2 | 266,6 | 262,7 | 258,8 | 254,9 | 249,7 | 244,5 |
| Республика Башкортостан | 238,6 | 31.12.2017 | 235,9 | 233,6 | 230,2 | 226,7 | 223,3 | 218,8 | 214,2 |
| Республика Марий Эл | 213,3 | 31.12.2017 | 210,9 | 208,8 | 205,8 | 202,7 | 199,7 | 195,6 | 191,5 |
| Республика Мордовия | 160,3 | 31.12.2017 | 158,5 | 156,9 | 154,6 | 152,3 | 150,0 | 147,0 | 143,9 |
| Республика Татарстан | 164,2 | 31.12.2017 | 162,3 | 160,7 | 158,4 | 156,0 | 153,7 | 150,6 | 147,4 |
| Самарская область | 250,3 | 31.12.2017 | 247,4 | 245,0 | 241,5 | 237,9 | 234,3 | 229,5 | 224,7 |
| Саратовская область | 210,3 | 31.12.2017 | 207,9 | 205,9 | 202,9 | 199,9 | 196,8 | 192,8 | 188,8 |
| Удмуртская Республика | 195,0 | 31.12.2017 | 192,8 | 190,9 | 188,1 | 185,3 | 182,5 | 178,8 | 175,1 |
| Ульяновская область | 233,0 | 31.12.2017 | 230,3 | 228,1 | 224,8 | 221,4 | 218,1 | 213,6 | 209,2 |
| Чувашская республика  | 196,1 | 31.12.2017 | 194,0 | 192,1 | 189,3 | 186,5 | 183,6 | 179,9 | 176,1 |
| Уральский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курганская область | 263,9 | 31.12.2017 | 260,9 | 258,4 | 254,6 | 250,8 | 247,0 | 242,0 | 236,9 |
| Свердловская область | 251,8 | 31.12.2017 | 248,9 | 246,5 | 242,9 | 239,3 | 235,7 | 230,9 | 226,1 |
| Тюменская область | 184,0 | 31.12.2017 | 181,9 | 180,1 | 177,5 | 174,9 | 172,2 | 168,7 | 165,2 |
| Челябинская область | 243,1 | 31.12.2017 | 240,3 | 238,0 | 234,5 | 231,0 | 227,5 | 222,9 | 218,3 |
| Ханты-Мансийский АО | 171,3 | 31.12.2017 | 169,3 | 167,7 | 165,2 | 162,8 | 160,3 | 157,1 | 153,8 |
| Ямало-Ненецкий АО  | 146,8 | 31.12.2017 | 146,0 | 145,3 | 144,6 | 143,0 | 142,0 | 141,0 | 140,0 |
| Сибирский ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский край | 250,6 | 31.12.2017 | 247,7 | 245,3 | 241,7 | 238,2 | 234,6 | 229,8 | 225,0 |
| Иркутская область | 313,3 | 31.12.2017 | 306,8 | 303,2 | 298,2 | 293,2 | 288,2 | 281,7 | 275,3 |
| Кемеровская область | 337,8 | 31.12.2017 | 333,9 | 330,7 | 325,9 | 321,0 | 316,2 | 309,7 | 303,3 |
| Красноярский край | 258,9 | 31.12.2017 | 255,9 | 253,5 | 249,8 | 246,0 | 242,3 | 237,4 | 232,4 |
| Новосибирская область | 234,7 | 31.12.2017 | 232,0 | 229,8 | 226,4 | 223,0 | 219,7 | 215,2 | 210,7 |
| Омская область | 229,1 | 31.12.2017 | 226,5 | 224,3 | 221,0 | 217,7 | 214,4 | 210,1 | 205,7 |
| Республика Алтай | 241,7 | 31.12.2017 | 238,9 | 236,6 | 233,2 | 229,7 | 226,2 | 221,6 | 217,0 |
| Республика Тыва | 440,9 | 31.12.2017 | 435,7 | 431,5 | 425,2 | 418,9 | 412,6 | 404,2 | 395,8 |
| Республика Хакасия | 273,2 | 31.12.2017 | 270,1 | 267,5 | 263,5 | 259,6 | 255,7 | 250,5 | 245,3 |
| Томская область  | 221,9 | 31.12.2017 | 210,6 | 208,5 | 205,5 | 202,4 | 199,4 | 199,3 | 199,2 |
| Дальневосточный ФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амурская область | 300,7 | 31.12.2017 | 297,3 | 294,4 | 290,1 | 285,8 | 281,5 | 275,7 | 270,0 |
| Еврейская АО | 248,0 | 31.12.2017 | 245,3 | 242,9 | 239,3 | 235,8 | 232,2 | 227,5 | 222,7 |
| Камчатский край | 258,2 | 31.12.2017 | 255,2 | 252,8 | 249,1 | 245,4 | 241,7 | 236,7 | 231,8 |
| Магаданская область | 266,7 | 31.12.2017 | 263,6 | 261,1 | 257,3 | 253,5 | 249,6 | 244,5 | 239,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 210,6 | 31.12.2017 | 208,2 | 206,2 | 203,2 | 200,1 | 197,1 | 193,1 | 189,1 |
| Приморский край | 278,7 | 31.12.2017 | 275,5 | 272,8 | 268,9 | 264,9 | 260,9 | 255,5 | 250,2 |
| Сахалинская область | 245,8 | 31.12.2017 | 243,0 | 240,6 | 237,1 | 233,6 | 230,1 | 225,4 | 220,7 |
| Хабаровский край | 284,2 | 31.12.2017 | 280,9 | 278,2 | 274,2 | 270,1 | 266,0 | 260,6 | 255,2 |
| Чукотский АО | 387,3 | 31.12.2017 | 382,9 | 379,2 | 373,6 | 368,1 | 362,5 | 355,1 | 347,7 |
| Республика Бурятия | 261,2 | 31.12.2017 | 262,0 | 257,0 | 253,1 | 249,3 | 244,0 | 239,0 | 234,5 |
| Забайкальский край | 273,2 | 31.12.2017 | 270,1 | 267,5 | 263,5 | 259,6 | 255,7 | 250,5 | 245,3 |

1. Настоящий перечень показателей может быть скорректирован по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей

, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач [↑](#footnote-ref-1)
2. Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом. [↑](#footnote-ref-2)
3. Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом. [↑](#footnote-ref-3)